«Дорожная карта»

МБОУ СОШ № 2

по организации летней оздоровительной кампании 2016 года

- Срок реализации: июнь-август

- Цель: обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в период каникулярного отдыха, получения качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления, сохранение и улучшение физического и психического здоровья детей и молодежи, предупреждение распространения асоциальных форм поведения путем обеспечения превентивной профилактической направленности их летнего отдыха.

- Задачи:

  - Создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых и занятость детей, укрепление здоровья, творческое развитие ребенка, охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, охватить отдыхом и занятостью детей всех социальных категорий.

  - Повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах организации летнего отдыха детей.

  - Совершенствование детского организма, повышение его работоспособности (стойкость, выносливость, высокие защитные способности) через использование разнообразных форм работы с детьми на воздухе.

  - Организовать на базе ОУ лагерь с  дневным пребыванием.

  - Организовать малозатратные формы  летнего детского отдыха (одно - и двухдневные походы, экскурсии) с целью максимального охвата детей из социально незащищенных семей.

  - Обеспечить максимальную вовлеченность несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации, в различных формах отдыха, оздоровления и занятости.

  - Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность, привитие трудовых навыков, навыков экологического общежития, сохранение окружающей среды.

- Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и задачи на 2016 год:

Задачи летней оздоровительной кампании- 2015 года в МБОУ СОШ №2 были поставлены следующие: создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых и занятость детей, укрепление здоровья, творческое развитие ребенка, охватить отдыхом и занятостью детей всех социальных категорий. За прошедший период летний кампании все поставленные задачи были реализованы.

- Проблемные позиции 2015 года и их решение в 2016 году:

В 2015 году в лагере дневного пребывания было всего 30 человек детей в возрасте от 7 до 11 лет.   К сожалению, у большинства родителей нет возможности полностью обеспечить своих детей путевками в «Золотую лозу», несмотря на возврат половины суммы за путевку. Необходимо активнее проводить работу с родителями, сотрудничать с ОДМ, ЦЗН. Также необходимо работать над имиджем, повышать привлекательность лагеря, повышать качество услуг по оздоровлению. Вместе с тем, летняя оздоровительная кампания в МБОУ СОШ №2 проведена без чрезвычайных происшествий, не было случаев пищевых отравлений, 100 процентов всех учащихся нашей школы улучшили здоровье, хорошо питались, проявили и развили свои творческие способности, обрели новых друзей.

6. Ожидаемый результат: Все формы летнего отдыха и занятости подростков должны быть осуществлены по графику. Этим летом будут  сохранены все виды малозатратных форм отдыха детей: секции, кружки, экскурсии по району.

7. План мероприятий по подготовке и организации летней оздоровительной кампании 2016 года:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационная работа |  |  |  |  |
|  | Проведение общешкольных, классных родительских собраний по вопросам организации летнего отдыха детей и подростков. Общешкольное родительское собрание «Проблемы детей – наши общие проблемы» |  | Май 09.04.2016 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР |
|  | Составление предварительной карты занятости школьников. |  | До 20.04.2016 | Классные руководители 1 -11 классов |
|  | Разработка планов мероприятий по организации летней оздоровительной кампании 2016 года |  | До 20.04.16 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР, классные руководители |
|  | Оформление стенда « Лето -2016» |  | 20.05.16-25.05.16 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР |
|  | Обновление школьного сайта с информацией о летнем занятости и отдыхе на школьном сайте |  | 20.05.16-25.05.16 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР, Попович А.Д., учитель информатики и ИКТ |
|  | Изготовление буклетов, листовок «Лето – 2016» |  | 15.05.16-25.05.16 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР |
| Организационная работа |  |  |  |  |
|  |  | Составление списков детей в ЛДП, профильные смены, трудоустройство через ЦЗН по Каневскому району, морская дача «Золотая лоза» и др. | 15.05.16-25.05.16 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР |
|  |  | Расстановка педагогических кадров для организации летних форм занятости учащихся | 15.05.16-25.05.16 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР |
|  |  | Составление плана проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий на летний период. | 15.05.16-25.05.16 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР |
|  |  | Проведение инструктажей по технике безопасности, сохранности жизни и здоровья учащихся 1-11 класс в период летней оздоровительной кампании 2016 года | До 20.05.2016 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР, классные руководители |
|  |  | Подбор кадров для работы в лагере дневного пребывания «По страницам лета…» | 15.05.16-25.05.16 | Верещака Е. Е., заместитель директора по ВР |
|  |  | Составление списков детей в лагерь с дневным пребыванием «По страницам лета…» | 15.05.16-25.05.16 | Шершнева И.А., учитель начальных классов, начальник лагеря |
|  |  | Оформление отрядных комнат для лагеря с дневным пребыванием «По страницам лета…» | До 10.07.2016 | Шершнева И.А., учитель начальных классов, начальник лагеря |
|  |  | Организационная работа по оформлению необходимого пакета документов для трудоустройства учащихся | 15.05.16-25.05.16 | Дягилева Е.В., педагог-психолог |
|  |  | Организация отдыха, занятости детей, состоящих на различных видах учета, неблагополучных семей. | Весь период | Социальные педагоги Бугрина Л.А., Изергина Е.В. |

8. Планируемый охват детей и подростков формами отдыха и занятости в период летней оздоровительной кампании 2016 года.

| № п/п | Наименование показателя | Охват детей | Количество детей, состоящих на учете |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Вид учета |
|  | Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет муниципальными профильными лагерями | 20 | 1 | СОП |
|  | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет муниципальными сменами (лагерями) труда и отдыха | 0 | 0 | 0 |
|  | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет муниципальными сменами (лагерями) труда и отдыха круглосуточного пребывания | 10 | 2 | СОП |
|  | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярный период | 17 | 4 | СОП |
|  | Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет ремонтными бригадами | 110 | 4 | СОП |
|  | Охват детей в возрасте от 13 до 18 лет муниципальными профильными сменами (по профильной направленности) | 0 | 0 | 0 |
|  | Охват школьников, принявших участие в работе палаточных лагерей: -стационарных -передвижных | 0 | 0 | 0 |
|  | Охват школьников, принявших участие в экспедициях, походах (в том числе в «Школе юного туриста», «Кубанская кругосветка, «Звезда Кубани», «К истокам» и т.д.): -краткосрочных (до 3-х дней) - многодневных (от 3-х дней) | 20 | 1 | СОП |
|  | Охват школьников, принявших участие в однодневных экскурсиях по краю (в том числе акция «Зовём друг друга в гости») | 250 | 3 | СОП |
|  | Охват школьников, принявших участие в работе вечерних тематических площадках | 480 | 5 | СОП |
|  | Охват школьников, принявших участие в работе вечерних спортивных площадок (в том числе принявших участие школьных турниров по футболу и стритболу) | 600 | 4 | СОП |
|  | Охват школьников, принявших участие в работе школьных лесничеств, «Парки Кубани» | 300 | 5 | СОП |
|  | Отдых в лагере п. Прасковеевка «Золотая лоза» | 100 | - | - |
|  | Иные формы (поясните какие): | - | - | - |

| Директор МБОУ СОШ №2 | А.В. Гончарь |
| --- | --- |

Исполнитель: Верещака Е.Е.